к приказу заведующего

МАДОУ Детский сад № 27 «Чебурашка»

 от 09.01.2014 № 1/2

**ПЛАН**

**мероприятий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 27 «Чебурашка»**

**по реализации федеральных государственных образовательных**

**стандартов дошкольного образования (ФГОСДО)**

**Цель**: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по  организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МАДОУ Детский сад № 27 «Чебурашка»

**Задачи**:

* Организовать методически информационное сопровождения реализации ФГОС ДО
* Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
* Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.
* Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

**Целевая группа участников**: заведующий Д/с, зам. зав. по ВМР, педагогические работники ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

**Ожидаемые результаты**:

* Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ.
* Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
* Нормативно-правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.
* Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат** |
| 1 | Создание творческой группы по введению ФГОС ДО. |  | Заведующий Д/сЗам. зав. по ВМР | Приказ о создании творческой группы по введению ФГОС ДО.  |
| 2 | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами,  регулирующими введение ФГОС ДО | По мере поступления нормативно-правовых документов | Заведующий Д/сЗам. зав. по ВМР | Протоколы методическихсовещаний. Пополнение методической папки с новыми документами в помощь педагогам  |
| 3 | Приведение основной образовательной программы ОУ в соответствии требованиям ФГОС ДО | Март 2014 | Зам. зав. по ВМР | ООП МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка» |
| 3 | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ ФГОС ДО | По мере поступления материалов | Заведующий Д/сЗам. зав. по ВМР | Семинар-практикум «Воспитание воспитателей» мотивация к профессиональным изменениям |
| 4 | Организация непрерывной работы внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Работаем по ФГОС». | В течение года | Заведующий Д/сЗам. зав. по ВМР | Материалы семинаров |
| 5 | Участие педагогов в городских и областных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС ДО» | В течение года | Зам. зав. по ВМР | Рост компетентности педагогов (публикации, участие, материалов совещаний) |
| 6 | Создание информационного стенда «Работаем по ФГОС» | Февраль 2014 | Зам. зав. по ВМРТворческая группа | Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами |
| 7 | Участие педагогов в ГМО | В течение года по плану городских МО | Зам. зав. по ВМРПедагоги ДОУ | Трансляция опыта работы. |
| 8 | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС ДО | Январь 2014 | Зам. зав. по ВМР | Аналитическая справка, план обновления учебно – методического процесса. |
| 9 | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | В течение года | Заведующий Д/сЗам. зав. по ВМР | Выставка литературы в методическом кабинете |
| 10 | Корректировка плана повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС ДО | Январь 2014 | Зам. зав. по ВМР | План курсовой подготовки по внедрению ФГОС ДО.Приказ «Об утверждении плана квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС ДО. |
| 11 | Размещение на сайте ОУ информации о введении ФГОС ДО | В течение года | Зам. зав. по ВМРАдминистратор сайта | Рубрика методический кабинет. Статья «Работаем по ФГОСДО». |
| 12 | Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС ДО | В течение года по плану взаимодействия | Зам. зав. по ВМРПедагоги ДОУ | Выступления на родительских встречах,Размещение наглядной информации, сайт ОУ. |
| 13 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ  | Апрель 2014 | Зам. зав. по ВМР | План работы с педагогами ориентированный на преодоление затруднений |
| 14 | Отчет рабочей группы по изучению и разработке направлений работы, которые вызывают трудности у педагогов, с учетом индивидуальных интересов и потребностей сотрудников. | Май2014 | Руководитель творческой группы | Отчет руководителя творческой группы, материалы работы творческой группы, протокола заседаний |
| 15 | Организация изучения опыта внедрения ФГОСДО в других регионах | В течение года | Заведующий Д/сЗам. зав. по ВМРТворческая группа | Практико- ориентированный семинар, мастер-классы; методические материалы |
| 16 | Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО | В течение года | Заведующий Д/сЗам. зав. по ВМРАдминистратор сайтаПедагоги ДОУ | Наполнение и своевременное обновление раздела«Единое образовательное пространство»на сайте ДОУ. |